BUSINESSPLAN · VERSION 4

750.000 € für 24 Monate

Pilotstandort Heidelberg: Robotic & AI Center als Knotenpunkt zwischen Gesellschaft, Unternehmen, Forschung, Lehre und Technik.

Für Investor:innen, Banken, Förderinstitute und Partner · Stand: August 2026 · Ein Projekt der dcyphr.® GmbH

| 750.000 € Finanzierungsrahmen für 24 Monate | Monat 14 dauerhaft positives EBITDA (Base Case) | 1,37 Mio. € Umsatz Jahr 2 (Base Case) | 28,8 % EBITDA-Marge Jahr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Alle Finanzwerte stammen aus dem beigefügten Modell ROBANTIS_Finanzplan_v4.xlsx und sind dort vollständig nachvollziehbar. Es handelt sich um ein Planungsszenario, nicht um eine Prognose oder Zusage.

# 1. Executive Summary

ROBANTIS Heidelberg ist ein stationäres Robotic & AI Center, das fünf Felder an einem Ort verbindet: Gesellschaft, Unternehmen, Forschung, Lehre und Technik. Das Geschäftsmodell verkauft nicht Technologie, sondern Umsetzung – und finanziert seinen gesellschaftlichen Auftrag aus dem laufenden Betrieb statt aus Zuschüssen.

### Das Problem

41 % der deutschen Unternehmen setzen KI aktiv ein, weitere 48 % planen oder diskutieren es. Aber nur 21 % haben eine formale Strategie, 33 % berichten höhere Kosten als erwartet, und 46 % der Industrieunternehmen sehen sich selbst als Nachzügler. Der Engpass ist nicht die Technologie. Er ist die Umsetzung – und dafür gibt es in Deutschland keinen physischen Ort.

### Die Lösung

Ein Center, an dem Unternehmen Roboter testen und kaufen, Einzelpersonen und Teams mit Laptop kommen und mit funktionierenden AI Agents gehen, Hersteller einen regionalen Service- und Erlebnispunkt bekommen, Schulen und Kommunen Kompetenz aufbauen und Bürger:innen Fragen stellen dürfen. Fünf Zielgruppen, ein Dach, ein sich gegenseitig verstärkender Vertriebskreislauf.

### Die Zahlen

| Kennzahl | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtumsatz | 345.506 € | 1.366.332 € | 2.919.080 € |
| Gesamtkosten (OPEX) | 509.565 € | 972.720 € | 1.861.000 € |
| EBITDA | −164.059 € | 393.612 € | 1.058.080 € |
| EBITDA-Marge | −47,5 % | 28,8 % | 36,2 % |
| Anteil wiederkehrender Umsatz | 11,5 % | 19,8 % | 24,5 % |
| Anteil Public Impact am Umsatz | 11,2 % | 14,8 % | 16,4 % |
| Vollzeitstellen (Ø) | 4,3 | 9,0 | 16,0 |

Die Finanzierungsanfrage in drei Sätzen Rechnerisch braucht der Pilot im Basisszenario 502.299 € (maximaler kumulierter Kapitalbedarf 418.582 € in Monat 10, zuzüglich 20 % Sicherheitszuschlag). Beantragt werden 750.000 €. Die Differenz ist kein Aufschlag, sondern der Puffer, der das Vorhaben auch dann volle 24 Monate trägt, wenn die Umsätze 45 % unter Plan liegen. Die vollständige Herleitung steht in Kapitel 8 und im Blatt „Szenarien“ des Finanzmodells.

# 2. Finanzierungsanfrage

Gegenstand der Finanzierung ist der Aufbau und der 24-monatige Betrieb des Pilotstandorts Heidelberg. Nicht Gegenstand ist die Franchise-Expansion; sie setzt eine eigene Runde nach validiertem Pilot voraus.

### 2.1 Mittelverwendung

| Verwendung | Betrag | Anteil | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal – Deckungslücke über 24 Monate | 268.000 € | 35,7 % | Von 2 auf 10 Vollzeitstellen. Der größte und wichtigste Block: ohne Team kein Umsatz. |
| Ladenbau, Showroom und Lab-Infrastruktur | 135.000 € | 18,0 % | Einmalig. Fläche, Elektrik, Sicherheitszonen, Demo-Aufbauten, Möblierung. |
| Marke, Branding, Website, Launch-Marketing | 105.000 € | 14,0 % | Neues Markenbild, Website, Content, Launch-Kampagne, Messen und Demo Days. |
| Miete inkl. Kaution über 24 Monate | 95.000 € | 12,7 % | Ca. 400 m² in Heidelberg, drei Monatsmieten Kaution. |
| Robo-Lab-on-Tour-Modul | 45.000 € | 6,0 % | Fahrzeug, Demo-Kits, Sicherheitsmaterial. Erschließt Schulen, Kommunen und Fördermittel. |
| Technologie, Software, Lizenzen, Security | 45.000 € | 6,0 % | LLM-APIs, Automatisierungsplattform, CRM, Endgeräte, Security-Stack. |
| Recht, Versicherung, Datenschutz, Buchhaltung | 32.000 € | 4,3 % | Gesellschaftsrecht, Haftpflicht, DSGVO- und AI-Act-Compliance, Steuerberatung. |
| Liquiditätsreserve | 25.000 € | 3,3 % | Unvorhergesehenes. Bewusst klein gehalten. |
| Summe | 750.000 € | 100 % |  |

### 2.2 Mittelherkunft

| Quelle | Betrag | Art | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Eigenkapital Gründer / dcyphr.® GmbH® | 80.000 € | Eigenkapital | Eigenmittel und eingebrachte Vorleistungen |
| Business Angels / Seed-Beteiligung | 270.000 € | Eigenkapital | Anzusprechen, Regionalnetzwerk Rhein-Neckar |
| Start-up BW Pre-Seed (Land Baden-Württemberg) | 160.000 € | Beteiligung | Zu beantragen; Land beteiligt sich mit bis zu 80 % bei mind. 20 % privatem Co-Investment, max. 200.000 € je Start-up |
| L-Bank / KfW Betriebsmittel- und Gründerkredit | 180.000 € | Fremdkapital | Zu beantragen im Hausbankverfahren; Bürgschaft der Bürgschaftsbank BW bis 80 % möglich |
| Förder-, Programm- und Sponsoringmittel Bildung | 60.000 € | Zuschuss | Projektbezogen; kommunale Bildungsbudgets, CSR, Innovationsgutscheine |
| Summe | 750.000 € |  |  |

Wichtig für die Bewertung: Kein Förderbaustein ist zugesagt. Die Struktur zeigt, wie das Vorhaben finanzierbar ist, nicht wie es finanziert ist. Ein Ausfall des Pre-Seed-Bausteins wäre über eine höhere Angel-Tranche oder eine Streckung des Personalaufbaus kompensierbar.

# 3. Marktchance

Die Marktargumentation stützt sich auf drei belegte Beobachtungen: Der Robotikmarkt ist groß und reif, der Markt für AI Agents wächst sehr schnell, und zwischen beiden klafft in Deutschland eine Umsetzungslücke, die niemand physisch bedient.

### 3.1 Robotik: großer, reifer Markt mit verlagertem Wachstum

| Kennzahl | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Industrieroboter weltweit installiert 2024 | 542.076 Stück, viertes Jahr in Folge über 500.000 | IFR, World Robotics 2025 |
| Installationen Deutschland 2024 | 26.982 Stück (−5 %), 32 % Marktanteil in Europa | IFR, World Robotics 2025 |
| Roboterdichte Deutschland | 449 je 10.000 Beschäftigte, Platz 3 weltweit, +5 % p. a. seit 2019 | IFR, World Robotics 2025 |
| Stellung Deutschlands | Größter Robotikmarkt Europas, fünftgrößter weltweit | Germany Trade & Invest |

Die Lesart ist wichtig: Der deutsche Markt wächst nicht mehr über Großkonzerne. Er wächst über Mittelstand, Handwerk, Healthcare, Logistik und Kommunen – also über Kundengruppen, die einen Roboter erst sehen und anfassen müssen, bevor sie ihn kaufen. Genau diese Gruppe hat heute keinen Anlaufpunkt.

### 3.2 AI Agents: der schnell wachsende Teil

Der globale Markt für AI Agents wird für 2026 auf rund 10,9 bis 12,1 Mrd. USD geschätzt, mit erwarteten jährlichen Wachstumsraten von 44 bis 46 % bis 2030. Die Schätzungen verschiedener Analysehäuser gehen deutlich auseinander, weil der Begriff unterschiedlich abgegrenzt wird – die Wachstumsrichtung ist aber übereinstimmend.

### 3.3 Die Umsetzungslücke – der eigentliche Markt von ROBANTIS

| Befund | Wert | Was daraus folgt |
| --- | --- | --- |
| Unternehmen mit aktivem KI-Einsatz | 41 % (2024: 17 %) | Die Nachfrage ist real und hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt |
| Unternehmen, die planen oder diskutieren | 48 % | Fast die Hälfte des Marktes steht unentschlossen vor der Tür |
| Unternehmen mit formaler KI-Strategie | 21 % | Vier von fünf Anwendern arbeiten ohne Plan – das ist der Beratungsmarkt |
| Unternehmen: KI teurer als erwartet | 33 % | Der Bedarf verschiebt sich von Begeisterung zu Wirtschaftlichkeit und Governance |
| Industrie: sieht sich als KI-Nachzügler | 46 % | Selbst wahrgenommener Rückstand erzeugt Handlungsdruck |
| Industrie: KI wettbewerbsentscheidend | 78 % | Relevanz unbestritten, Umsetzung ungelöst |
| Industrie: höhere Investitionen 2026 geplant | 27 % (50 % konstant, 20 % geringer) | Budgets vorhanden, aber Nutzennachweis erforderlich |
| Industrie: humanoide Roboter gegen Fachkräftemangel | 58 % | Direkter Anknüpfungspunkt für Showroom und Herstellerpartner |
| Schaden durch Diebstahl, Spionage, Sabotage | 289,2 Mrd. € p. a., 87 % betroffen | Cybersecurity ist eine eigenständige, zahlungsbereite Programmsäule |
| MINT-Fachkräftelücke Deutschland | 133.900 Personen, bis 2034 −138.600 Beschäftigte | Bildungssäule adressiert einen bezifferten volkswirtschaftlichen Engpass |

### 3.4 Einzugsgebiet

Die Metropolregion Rhein-Neckar zählt 2,4 Mio. Einwohner und rund 160.000 Unternehmen, hat 22 Hochschulen und eine mehr als doppelt so hohe Forschungsbeschäftigung wie der Bundesdurchschnitt. 15 Stadt- und Landkreise mit 290 Kommunen arbeiten seit 2006 in einem institutionalisierten Public-Private-Partnership-Modell zusammen. Das ist ein außergewöhnlich dichtes Umfeld für ein Modell, das genau von der Nähe dieser Akteure lebt.

# 4. Geschäftsmodell und Erlösströme

Elf Erlösströme in vier Gruppen. Die Reihenfolge ist bewusst: Was schnell Geld bringt, startet zuerst; was groß wird, braucht Vorlauf.

| Erlösstrom | Gruppe | Umsatz J1 | Umsatz J2 | Umsatz J3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Starter Setups | Sofort | 40.836 € | 109.752 € | 208.080 € |
| Productivity Agent Setups | Sofort | 29.670 € | 97.680 € | 180.000 € |
| Business Automation Sprints | Sofort | 67.200 € | 224.400 € | 360.000 € |
| Department-Agent-Projekte | Projekt | 30.000 € | 119.000 € | 228.000 € |
| Robo Lab PoCs | Projekt | 36.000 € | 126.000 € | 264.000 € |
| B2B-Events & Workshops | Academy | 33.600 € | 94.500 € | 144.000 € |
| Education / Robo Lab on Tour | Public Impact | 26.600 € | 138.600 € | 300.000 € |
| Kommunale / institutionelle Programme | Public Impact | 12.000 € | 64.000 € | 180.000 € |
| Service-Retainer | Wiederkehrend | 21.600 € | 180.400 € | 495.000 € |
| Hersteller- & Flächenpartnerschaften | Wiederkehrend | 18.000 € | 90.000 € | 220.000 € |
| Robotik-Sales / Partnerprovision | Projekt | 30.000 € | 122.000 € | 280.000 € |
| Franchise / Lizenzierung | Skalierung | 0 € | 0 € | 60.000 € |
| Gesamt |  | 345.506 € | 1.366.332 € | 2.919.080 € |

Die drei Kennzahlen, auf die es ankommt Wiederkehrender Umsatz: Service-Retainer und Partnerflächen wachsen von 11,5 % (J1) auf 24,5 % (J3) des Umsatzes. Ende Monat 24 liegt der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) bei rund 398.400 €. Public-Impact-Anteil: Bildung, Tour und kommunale Programme erwirtschaften 11–16 % des Umsatzes – und erzeugen zusätzlich die Zugänge, aus denen ein Teil der übrigen 85 % entsteht. Kein Franchise vor Monat 25: Lizenzerlöse tauchen erst in Jahr 3 auf. Ein Modell, das Franchise-Erlöse in die Anlaufphase rechnet, ist nicht glaubwürdig.

# 5. Produktpakete und Preise

| Paket | Zielgruppe | Preis netto | Was der Kunde erhält |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Starter Setup | Einzelpersonen, Selbstständige | 249 € | 1 Agent, Vorlagen, Kurzanleitung, 1 Folgefrage inklusive |
| Productivity Agent Setup | Business Professionals | 690 € | E-Mail, Kalender, Aufgaben, Handy-Shortcuts, Dokumentation |
| Business Automation Sprint | KMU und Teams | 3.200 € | 3–5 produktive Automationen, Human-in-the-loop-Design, Übergabedoku |
| Department Agent | Fachabteilungen | 15.000 € | Agentenarchitektur, Integration, Teamtraining, Governance-Konzept |
| Robo Lab PoC | Industrie, Logistik, Healthcare | 18.000 € | Machbarkeit, Testaufbau, ROI-Rechnung, Roadmap, Sicherheitsbetrachtung |
| Service-Retainer | B2B-Kunden und Hersteller | 900 €/Monat | Updates, Support, Optimierung, Monitoring, Security-Review |
| Herstellerfläche | Robotikhersteller, Distributoren | 1.000 €/Monat | Showroom-Präsenz, Demo Days, Leadweitergabe, Servicepoint-Anbindung |
| Education-/Tourtag | Schulen, Kitas, Kommunen | 1.900 € | Halb- oder Ganztagsprogramm, Material, Nachbereitung für Lehrkräfte |
| Kommunales Programm | Kommunen, Institutionen | 12.000 € | Jahresprogramm aus Bürgerabenden, Sprechstunden, Verwaltungs-Workshops |

Preise sind Startwerte für Jahr 1 und steigen im Modell in Jahr 2 moderat an. Der niedrige Einstiegspreis von 249 € ist strategisch: Er senkt die Hemmschwelle in einer Konjunkturphase, in der 20 % der Industrieunternehmen ihre Investitionen zurückfahren, und er füllt die Fläche mit Menschen, die später größere Aufträge auslösen.

# 6. Unit Economics

Deckungsbeitrag je Leistung, gerechnet mit direkten Stunden und Materialkosten. Diese Sicht ist bewusst getrennt vom Monatsmodell, in dem Personal vollständig als Fixkostenblock geführt wird.

| Leistung | Preis | Direkte Kosten | Deckungsbeitrag | DB-Marge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Starter Setup | 249 € | 90 € | 159 € | 63,9 % |
| Productivity Agent Setup | 690 € | 225 € | 465 € | 67,4 % |
| Business Automation Sprint | 3.200 € | 1.000 € | 2.200 € | 68,8 % |
| Department-Agent-Projekt | 15.000 € | 6.300 € | 8.700 € | 58,0 % |
| Robo Lab PoC | 18.000 € | 10.000 € | 8.000 € | 44,4 % |
| B2B-Event / Workshop | 2.400 € | 790 € | 1.610 € | 67,1 % |
| Education-/Tourtag | 1.900 € | 650 € | 1.250 € | 65,8 % |
| Kommunales Programm | 12.000 € | 5.000 € | 7.000 € | 58,3 % |
| Service-Retainer (je Monat) | 900 € | 220 € | 680 € | 75,6 % |

- Der Retainer ist die wertvollste Position: 75,6 % Deckungsbeitrag und wiederkehrend. Bei konservativ angenommenen 24 Monaten Laufzeit liegt der Lebenszeitwert bei 26.400 € je Vertrag, der Deckungsbeitrag über die Laufzeit bei 16.320 €.

- Der PoC ist der schwächste, aber notwendige Beitrag: 44,4 % wegen Hardware- und Leasinganteil. Sein eigentlicher Wert liegt in der Anschlussrate zu Implementierung und Retainer.

- Bildungsformate liegen bei rund 66 %: höher, als die verbreitete Annahme „Bildung rechnet sich nicht“ nahelegt, weil sie standardisiert und mit Werkstudierenden geliefert werden.

# 7. Kostenstruktur

| Kostenblock | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal (inkl. AG-Anteil) | 275.400 € | 594.000 € | 1.180.000 € | 2 → 5,5 FTE in J1, 8 → 10 in J2, ca. 16 in J3 |
| Miete & Nebenkosten | 56.000 € | 72.000 € | 108.000 € | Ca. 400 m², ab Monat 3 |
| Demo-Robotik (Leasing/Konsignation) | 31.500 € | 66.000 € | 145.000 € | Kein Eigenkauf – bewusste Kapitalschonung |
| Robo Lab on Tour (Betrieb) | 7.500 € | 45.600 € | 95.000 € | Start Monat 8, zweites Modul ab J3 |
| Marke, Branding, Marketing | 64.500 € | 72.000 € | 135.000 € | Markenaufbau in Monat 1–3 vorgezogen |
| Technologie, Software, Security | 27.000 € | 45.600 € | 78.000 € | LLM-APIs, Automatisierung, CRM, Security |
| Recht, Versicherung, Buchhaltung | 23.400 € | 31.200 € | 48.000 € | Inkl. DSGVO- und AI-Act-Compliance |
| Puffer / Sonstiges (5 %) | 24.265 € | 46.320 € | 72.000 € | Auf den übrigen OPEX gerechnet |
| Gesamtkosten | 509.565 € | 972.720 € | 1.861.000 € |  |

Einmalige Investitionen außerhalb dieser Tabelle: 135.000 € Ladenbau und Lab-Infrastruktur, 45.000 € Robo-Lab-on-Tour-Modul, 16.800 € Mietkaution. Zusammen 196.800 €, abgeschrieben über fünf Jahre (36.000 € p. a.).

# 8. Liquidität, Kapitalbedarf und Stresstest

### 8.1 Der Kapitalbedarf im Basisszenario

| Kennzahl | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Maximaler kumulierter Kapitalbedarf | 418.582 € | Tiefpunkt der Liquiditätslinie, erreicht in Monat 10 |
| Sicherheitszuschlag 20 % | 83.716 € | Für Zeitverzug und Working-Capital-Schwankungen |
| Rechnerischer Kapitalbedarf Base Case | 502.299 € | Was der Pilot im Planszenario mindestens braucht |
| Erstes positives EBITDA | Monat 11 | Erstmals positiv, aber projektbedingt schwankend |
| Dauerhaft positives EBITDA | Monat 14 | Ab hier bleibt jeder Folgemonat positiv – der belastbare Break-even |
| Kumulierter Cash-Break-even | kurz nach Monat 24 | Rückzahlung der Anlaufinvestition am Ende des Finanzierungszeitraums |

### 8.2 Der Stresstest: trägt die Finanzierung wirklich 24 Monate?

Der Downside-Fall unterstellt 45 % weniger Umsatz als geplant bei gleichzeitig gezogener Kostenbremse (−6 % Kosten). Das entspricht einem Szenario, in dem der Vertrieb spät greift und die Konjunktur schwach bleibt.

| Szenario | Umsatz J1 | Umsatz J2 | EBITDA J1 | EBITDA J2 | Kumuliert 24 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Downside (55 %) | 190.028 € | 751.483 € | −288.963 € | −162.874 € | −451.837 € |
| Base (100 %) | 345.506 € | 1.366.332 € | −164.059 € | 393.612 € | 229.553 € |
| Upside (135 %) | 466.433 € | 1.844.548 € | −104.280 € | 755.102 € | 650.822 € |

Ergebnis des Stresstests Kapitalbedarf im Downside-Fall: 196.800 € Investitionen plus 451.837 € kumulierter operativer Verlust = 648.637 €. Beantragter Rahmen: 750.000 €. Verbleibende Reserve am Ende von Monat 24 im Downside: 101.363 €. Das ist die eigentliche Aussage der Anfrage: Selbst bei 45 % Zielverfehlung ist der Pilot volle 24 Monate handlungsfähig, ohne Anschlussfinanzierung und ohne Notverkauf.

### 8.3 Eine Einordnung zur Höhe der Anfrage

Der gesamte Fixkostenblock aus Personal, Miete, Marketing, Technologie und Recht summiert sich über 24 Monate auf 1.261.100 €. Die Finanzierung von 750.000 € deckt davon 59,5 %; den Rest tragen die laufenden Umsätze.

Es wäre möglich, stattdessen den vollen Fixkostenblock zu finanzieren. Davon wird bewusst abgesehen: Eine Anfrage, die den eigenen Umsatzplan vollständig ignoriert, signalisiert, dass das Team ihm selbst nicht traut – und sie ist in dieser Größenordnung für einen Pilotstandort kaum darstellbar. Der gewählte Rahmen finanziert das Vorhaben durch, ohne den Umsatzplan zu leugnen.

# 9. Go-to-Market und Meilensteine

### 9.1 Markteintritt

- Ein Versprechen, das man in einem Satz weitergeben kann: „Bring deinen Laptop. Geh mit deinem ersten AI Agent nach Hause.“ 249 € Einstiegspreis, kein Beratungsvorlauf, sichtbares Ergebnis am selben Tag.

- Demo Days mit Herstellern statt Kaltakquise: Der Hersteller bringt Gerät und Fachpublikum, ROBANTIS bringt Fläche, Moderation und regionale Reichweite. Beide Seiten teilen die Leads.

- Bildung und Bürgerdialog als Vertriebskanal: Jeder Projekttag erreicht Familien, jeder Bürgerabend erreicht Entscheider:innen aus dem Mittelstand. Die Quote der B2B-Leads, die aus diesen Formaten stammen, wird ab Monat 4 gemessen.

- Kommunen zuerst, dann deren Netzwerk: Eine Kommune, die ein Jahresprogramm bucht, öffnet Schulen, Vereine, Wirtschaftsförderung und Verwaltung gleichzeitig.

### 9.2 Meilensteine der 24 Monate

| Monat | Meilenstein | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Fläche gesichert, Marke und Website live, Team auf 2 FTE, erste zwei Herstellervereinbarungen | Mietvertrag, Markenauftritt, unterzeichnete Absichtserklärungen |
| 4–6 | AI Agent Bar im Betrieb, erste 30 zahlende Kund:innen, erster offener Abend, erster Automation Sprint | Umsatz aus Setups, Teilnehmerzahlen, Kundenreferenzen |
| 7–9 | Robo Lab und Servicepoint in Betrieb, erster PoC verkauft, Robo Lab on Tour startet, erste Schulklassen | PoC-Auftrag, Tourtage, erreichte Schüler:innen |
| 10–12 | Erste Retainer-Basis (6 Verträge), erstes kommunales Programm, erste Hochschulkooperation | Retainer-Bestand, Rahmenvereinbarung, Kooperationsvertrag |
| 13–18 | Dauerhaft positives EBITDA, Team auf 8 FTE, Cybersecurity-Reihe etabliert, 3 Herstellerflächen belegt | Monatsabschlüsse, Flächenverträge |
| 19–24 | 22 Retainer, 6 Flächenpartner, ARR rund 398.400 €, Franchise-Handbuch fertig | ARR-Nachweis, Playbook, Standortkonzept für Standort 2 |

# 10. Team und Personalaufbau

Der Personalaufbau ist der größte Kostenblock und die wichtigste Stellschraube. Er ist bewusst an den Umsatz gekoppelt, nicht an den Plan.

| Zeitraum | Vollzeitstellen | Besetzung |
| --- | --- | --- |
| Monat 1–3 | 2,0 | Geschäftsführung; Automation Engineer (AI Agents, Workflows) |
| Monat 4–6 | 4,0 | + Partner- und Vertriebsmanagement; Education & Community Lead (0,5); Werkstudierende (0,5) |
| Monat 7–12 | 5,5 | + Robotics Solution Engineer; Backoffice und Auftragsabwicklung (0,5) |
| Monat 13–18 | 8,0 | + zweiter Automation Engineer; Education Lead auf Vollzeit; weitere Werkstudierende |
| Monat 19–24 | 10,0 | + Servicetechnik; Tour-Lead für das mobile Modul |

Kalkuliert mit durchschnittlich 5.400 € (Jahr 1) bzw. 5.500 € (Jahr 2) je Vollzeitstelle und Monat inklusive Arbeitgeberanteil. Das ist ein Mischwert über Geschäftsführung, Ingenieurprofile, Bildungspersonal und Werkstudierende und ersetzt keinen Einzelgehaltsplan.

### Was das Team können muss und heute noch nicht abgedeckt ist

- Robotik-Integration und Maschinensicherheit auf Ingenieurniveau – vorgesehen ab Monat 7, bis dahin über Hersteller- und Partnerkapazität.

- Pädagogische Qualifikation für Schulformate – vorgesehen über den Education Lead ab Monat 4, unterstützt durch Kooperation mit Bildungsträgern.

- Kommunale Vergabe- und Förderpraxis – im ersten Jahr über externe Beratung, danach intern aufzubauen.

# 11. Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Einschätzung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Zu breite Positionierung, fünf Zielgruppen ohne Fokus | Hoch. Häufigster Grund für das Scheitern vergleichbarer Center. | Start mit drei Leistungen. Bildung und Bürgerdialog erst ab Phase 2 mit gedeckelter Kapazität. Public Impact bleibt bei rund 15 % des Umsatzes. |
| Umsatz kommt später als geplant | Mittel bis hoch. Erste Aufträge sind schwer terminierbar. | 750.000 € statt der rechnerisch nötigen 502.299 €. Der Downside-Test zeigt 24 Monate Reichweite bei 45 % Zielverfehlung. |
| Kapitalbindung durch Robotikbestand | Gering, weil bewusst vermieden. | Konsignation, Leasing und Provision statt Eigenkauf. Warenrisiko bleibt beim Hersteller. |
| Abhängigkeit von einzelnen Herstellerpartnern | Mittel. | Mindestens drei Herstellerbeziehungen bis Monat 12; kein Exklusivvertrag über die gesamte Fläche. |
| Schwache Konjunktur, zurückhaltende Investitionen | Mittel. 20 % der Industrie plant 2026 geringere Investitionen. | Einstiegspreis 249 €. Das Modell gewinnt auch in Zurückhaltungsphasen kleine Aufträge und baut daraus Pipeline. |
| Regulatorik: EU-KI-Verordnung, DSGVO, Maschinenrecht | Mittel, aber steuerbar. | Compliance ist Bestandteil jedes Angebots. Hochrisiko-Anwendungen werden benannt und ggf. abgelehnt. Externe Rechtsberatung im Kostenplan enthalten. |
| Personalabhängigkeit von wenigen Schlüsselpersonen | Hoch in Jahr 1. | Dokumentierte Playbooks ab Monat 3, damit Leistungen übergabefähig sind. Werkstudierende als Nachwuchspipeline. |
| Interessenkonflikt zwischen Verkauf und Aufklärung | Nicht auflösbar, nur beherrschbar. | Herstellerneutralität offener Formate, keine Leadverwertung aus Bürgersprechstunden, öffentliche Wirkungsberichte. |
| Akzeptanz- und Reputationsrisiken | Gering bis mittel. | Moderierte Formate, in denen Kritik ausdrücklich stattfindet, statt Kommunikation, die sie vermeidet. |

# 12. Rechtlicher Rahmen

- EU-KI-Verordnung: Seit dem 2. August 2026 überwacht die Bundesnetzagentur die Einhaltung in Deutschland. Für ROBANTIS relevant sind vor allem Transparenzpflichten sowie die Einordnung von Kundenanwendungen – insbesondere im Personalbereich, der als Hochrisikoanwendung gilt. Jedes Projekt erhält eine dokumentierte Einordnung.

- Datenschutz: Setups an Kundengeräten berühren personenbezogene Daten. Erforderlich sind Auftragsverarbeitungsverträge, dokumentierte Datenflüsse, Löschkonzepte und Rollenrechte – standardisiert als Teil jedes Pakets.

- Maschinen- und Produktsicherheit: Showroom, Robo Lab und mobile Einsätze erfordern Gefährdungsbeurteilungen, Schutzeinrichtungen, Unterweisungen und eine passende Betriebshaftpflicht. Besonders relevant bei Publikumsverkehr und Minderjährigen.

- Minderjährige in Bildungsformaten: Aufsichtskonzept, Einwilligungen, Bild- und Datenschutzregeln sowie erweiterte Führungszeugnisse für das Bildungspersonal.

- Kein Anlageangebot: Dieses Dokument ist ein Businessplan. Es ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen und begründet keine Ansprüche.

# 13. Quellen

| Aussage | Quelle |
| --- | --- |
| 542.076 Industrieroboter weltweit 2024; Deutschland 26.982; Roboterdichte 449 je 10.000 Beschäftigte | IFR, World Robotics 2025 — ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years |
| 41 % aktive KI-Nutzung, 48 % planen, 21 % mit Strategie, 33 % höhere Kosten als erwartet | Bitkom, KI-Studie 2026 (604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten) — bitkom.org |
| 46 % Nachzügler, 78 % Wettbewerbsrelevanz, 27 % höhere Investitionen, 58 % humanoide Roboter gegen Fachkräftemangel | Bitkom Research, „Humanoide Roboter, KI & Co.“, April 2026 — bitkom.org |
| 289,2 Mrd. € Schaden, 87 % der Unternehmen betroffen | Bitkom, Wirtschaftsschutz 2025 — bitkom.org |
| MINT-Lücke 133.900 Personen; bis 2034 −138.600 Beschäftigte | IW Köln, MINT-Frühjahrsreport 2026 — iwkoeln.de |
| AI-Agents-Markt 2026 ca. 10,9–12,1 Mrd. USD, CAGR 44–46 % bis 2030 | Grand View Research; Research and Markets, 2026 |
| Deutschland größter Robotikmarkt Europas, fünftgrößter weltweit | Germany Trade & Invest — gtai.de |
| 2,4 Mio. Einwohner, ca. 160.000 Unternehmen, 22 Hochschulen | Metropolregion Rhein-Neckar — m-r-n.com/zahlen-und-fakten |
| Start-up BW Pre-Seed: bis 80 % Landesbeteiligung, max. 200.000 € | L-Bank Baden-Württemberg — l-bank.de |
| Terra Robotics als offizieller UBTECH-Distributor DACH | terra-robotics.de |
| n8n als Plattform für Workflow-Automatisierung | n8n.io |

ROBANTIS Heidelberg · Robotic & AI Center · Ein Projekt der dcyphr.® GmbH · Businessplan Version 4 · August 2026. Sämtliche Finanzwerte sind Planungsannahmen aus dem Modell ROBANTIS_Finanzplan_v4.xlsx. Sie stellen keine Prognose, keine Garantie und kein Angebot zur Zeichnung von Anteilen dar.